## Przedmiar
PRZEDMIAR ROBÓT
Lp. | Nr SST | Opis | J.m. | Ilość
1 | Droga: Ścieżka wzdłuż potoku Łomnica
1.1 | Obsługa geodezyjna
1 | D.01.01.01 | Roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie pagórkowatym - wyznaczenie osi drogi i granic pasa drogowego | km | 0.555
0.035+0.200+0.320
1.2 | Roboty przygotowawcze
2 | D.04.01.01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. III-V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. (profilowanie skarp) | m3 | 49.6
(60+95)*(0.8*0.8)/2
3 | D.04.01.01 | Koryta gł. 30 cm wykonywane w gruntach kat. III-V na poszerzeniach jezdni lub chodników (ścieżka od zapory do ul.Konstytucji 3 Maja) | m2 | 927.5
50*1.50+155*2.10+85*1.50+235*1.70
4 | D.04.01.01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład. - wywóz gruntu z korytowania | m3 | 278.25
927.5*0.30
5 | D.04.01.01 | Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) za następne 9km | m3 | 278.25
927.5*0.30
1.3 | Plac przy zbiorniku
6 | D.04.01.01 | Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podłoża spycharkami, grunt kat. III-IV | m2 | 450
30*15
7 | D.04.01.01 | Humusowanie z obsianiem przy grub. warstwy humusu 5 cm | m2 | 450
30*15
1.4 | Obrzeża betonowe - rowki pod obrzeża ujęte w korytowaniu
8 | D.08.03.01 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na ławie betonowej B-20 (C16/20), spoiny wypełnione zaprawą cementową / wzdłuż skarpy od strony rzeki | m | 196
16+10+70+20+40+20+20
9 | D.08.03.01 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową (odcinki bez skarp) | m | 370
155+215
1.5 | Nawierzchnia utwardzona
10 | D.04.02.01 | Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsączającej - grub.warstwy po zag. 10 cm | m2 | 865
50*1.50+155*2.00+85*1.50+235*1.50
11 | D.04.04.02 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa klinująca z klińca 0-31,5 o grub.po zagęszcz. 15 cm | m2 | 865
50*1.50+155*2.00+85*1.50+235*1.50
12 | D.05.03.09. | Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni z podwójnym rozsypaniem grysów kamiennych o wym. 2-5 mm | m2 | 865
50*1.50+155*2.00+85*1.50+235*1.50
1.6 | Mur oporowy
13 | D.10.01.01 | Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km - wykop pod mur oporowy | m3 | 45
15.0*2.0*1.5
14 | D.10.01.01 | Betonowanie przy użyciu żurawia konstrukcji niezbrojonych - ławy i stopy fundamentowe | m3 | 3.15
15*0.7*0.3
15 | D.10.01.01 | Wykonanie ścian oporowych o grub.do 50 cm układanych na zaprawie cementowej z kamienia łamanego | m3 | 15
15*(0.4+0.6)/2*2.0
16 | D.10.01.01 | Zasypywanie przestrzeni za murem pospółką | m3 | 22.5
15.0*1.5*1.0
17 | D.10.01.01 | Spoinowanie murów kamiennych (naprawa ubytków w murze wzdłuż ścieżki) | m2 | 200
200
1.7 | Urządzenia zabezpieczające ruch pieszych
18 | D.07.06.02 | Poręcze ochronne sztywne z pochwytem i przeciągiem z rur śr. 60 i 38 mm o rozstawie słupków z rur 60 mm 1.5 m (mocowane do muru oporowego lub na ławie betonowej lub kotwione na skale) | m | 200
35+45+120
1.8 | Oznakowanie
19 | D.07.02.01 | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm | szt. | 2
2
20 | D.07.02.01 | Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych o pow. do 0.3 m2 (C-16, C-16a)*2 | szt. | 4
4
1.9 | Zejście przy zaporze
21 | D.01.02.04 | Stopnie wykuwane w skale szerokości 1,50m (przy założeniu około 3 stopni na 1,5m długości biegu). Uformowanie skały przez skuwanie na kształt biegu | m | 35
35

## Oferta
KOSZTORYS OFERTOWY
Lp. | Nr SST | Opis | J.m. | Ilość | Cena jedn. | Wartość
1 | Droga: Ścieżka wzdłuż potoku Łomnica
1.1 | Obsługa geodezyjna
1 | D.01.01.01 | Roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie pagórkowatym - wyznaczenie osi drogi i granic pasa drogowego | km | 0.555
Razem dział Obsługa geodezyjna
1.2 | Roboty przygotowawcze
2 | D.04.01.01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. III-V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. (profilowanie skarp) | m3 | 49.6
3 | D.04.01.01 | Koryta gł. 30 cm wykonywane w gruntach kat. III-V na poszerzeniach jezdni lub chodników (ścieżka od zapory do ul.Konstytucji 3 Maja) | m2 | 927.5
4 | D.04.01.01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład. - wywóz gruntu z korytowania | m3 | 278.25
5 | D.04.01.01 | Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) za następne 9km | m3 | 278.25
Razem dział Roboty przygotowawcze
1.3 | Plac przy zbiorniku
6 | D.04.01.01 | Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podłoża spycharkami, grunt kat. III-IV | m2 | 450
7 | D.04.01.01 | Humusowanie z obsianiem przy grub. warstwy humusu 5 cm | m2 | 450
Razem dział Plac przy zbiorniku
1.4 | Obrzeża betonowe - rowki pod obrzeża ujęte w korytowaniu
8 | D.08.03.01 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na ławie betonowej B-20 (C16/20), spoiny wypełnione zaprawą cementową / wzdłuż skarpy od strony rzeki | m | 196
9 | D.08.03.01 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową (odcinki bez skarp) | m | 370
Razem dział Obrzeża betonowe - rowki pod obrzeża ujęte w korytowaniu
1.5 | Nawierzchnia utwardzona
10 | D.04.02.01 | Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsączającej - grub.warstwy po zag. 10 cm | m2 | 865
11 | D.04.04.02 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa klinująca z klińca 0-31,5 o grub.po zagęszcz. 15 cm | m2 | 865
12 | D.05.03.09. | Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni z podwójnym rozsypaniem grysów kamiennych o wym. 2-5 mm | m2 | 865
Razem dział Nawierzchnia utwardzona
1.6 | Mur oporowy
13 | D.10.01.01 | Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km - wykop pod mur oporowy | m3 | 45
14 | D.10.01.01 | Betonowanie przy użyciu żurawia konstrukcji niezbrojonych - ławy i stopy fundamentowe | m3 | 3.15
15 | D.10.01.01 | Wykonanie ścian oporowych o grub.do 50 cm układanych na zaprawie cementowej z kamienia łamanego | m3 | 15
16 | D.10.01.01 | Zasypywanie przestrzeni za murem pospółką | m3 | 22.5
17 | D.10.01.01 | Spoinowanie murów kamiennych (naprawa ubytków w murze wzdłuż ścieżki) | m2 | 200
Razem dział Mur oporowy
1.7 | Urządzenia zabezpieczające ruch pieszych
18 | D.07.06.02 | Poręcze ochronne sztywne z pochwytem i przeciągiem z rur śr. 60 i 38 mm o rozstawie słupków z rur 60 mm 1.5 m (mocowane do muru oporowego lub na ławie betonowej lub kotwione na skale) | m | 200
Razem dział Urządzenia zabezpieczające ruch pieszych
1.8 | Oznakowanie
19 | D.07.02.01 | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm | szt. | 2
20 | D.07.02.01 | Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych o pow. do 0.3 m2 (C-16, C-16a)*2 | szt. | 4
Razem dział Oznakowanie
1.9 | Zejście przy zaporze
21 | D.01.02.04 | Stopnie wykuwane w skale szerokości 1,50m (przy założeniu około 3 stopni na 1,5m długości biegu). Uformowanie skały przez skuwanie na kształt biegu | m | 35
Razem dział Zejście przy zaporze
Razem dział Droga: Ścieżka wzdłuż potoku Łomnica
[5 empty] | RAZEM netto | 0
[5 empty] | VAT 23 % | 0
[5 empty] | RAZEM brutto | 0