## Oferta
KOSZTORYS INFORMACYJNY na podstawie kosztorysu ofertowego
Różnice cenowe zaktualizowanych pozycji po zmianach w dokumentacji
Lp. | Nr SST | Opis | J.m. | Ilość | Cena jedn. | Wartość
1 | Droga: ul. Adama Mickiewicza
1.3 | Roboty przygotowawcze
1 | D.04.01.01 | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 35 cm | m2 | -1571
2 | D.04.01.01 | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 40 cm | m2 | 1571
3 | D.04.01.01 | Koryta gł. 35 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni, zjazdach, zatokach | m2 | -318.2
4 | D.04.01.01 | Koryta gł. 40 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni, zjazdach, zatokach | m2 | 318.2
5 | D.04.01.01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład. - wywóz gruntu z korytowania | m3 | 94.46
6 | D.04.01.01 | Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) za następne 9km | m3 | 94.46
Razem dział Roboty przygotowawcze
1.4 | Ścieki uliczne z kostki granitowej szarej 9/11
7 | D.04.01.01 | Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km - koryto pod ściek gł. 40 cm, krawężniki i obrzeża | m3 | 1.62
8 | D.04.01.01 | Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV - dodatek za dalsze 9km wywozu | m3 | 1.62
9 | D.04.04.02 | Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsączającej - grub.warstwy po zag. 10 cm (ściek przy parku) | m2 | -35
10 | D.04.02.01 | stabilizacja gruntu cementem - grub.warstwy po zag. 15 cm (ściek przy parku) | m2 | 35
Razem dział Ścieki uliczne z kostki granitowej szarej 9/11
1.7 | Nawierzchnia jezdni asfaltowa
11 | D.04.08.01. | Wyrownanie istniejącej podbudowy mieszanka mineralno-asfaltowa z wbudowaniem mechanicznym 100kg/m2 | t | -110.58
12 | D.04.08.01. | Wyrownanie istniejącej podbudowy mieszanka mineralno-asfaltowa z wbudowaniem mechanicznym 150kg/m2 | t | 165.87
Razem dział Nawierzchnia jezdni asfaltowa
1.13 | Oświetlenie uliczne
13 | D.07.07.01 | Wymiana kabla oświetlenia ulicznego | m | 420
14 | D.07.07.01 | Wymiana kompletnych punktów oświetleniowych | szt. | 12
15 | D.07.07.01 | Podłączenie nowej instalacji elektrycznej, pomiary | kpl | 1
16 | D.07.07.01 | Wymiana oświetlenia ulicznego (suma poz. 13-15) | szt. | -12
Razem dział Oświetlenie uliczne
Razem dział Droga: ul. Adama Mickiewicza
RAZEM netto
VAT 23 %
RAZEM brutto